

Приложение № 1

к приказу директора школы

от 22.09.2017 № 128

ПЛАН

**Реализации краевого проекта «Читаем вместе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок реализации | Цель | Содержание | Категория участников проекта | Ответственные | Результат деятельности |
| сентябрь | Развитие интереса к книге; активизация внимания родительской и детской общественности к книжной продукции | 1)Информирование родительской общественности о реализации проекта «Читаем вместе» в СМИ, на сайте школы, стенде ДОУ. 2)Формирование предметно-развивающей среды в группах с/п «Юрковская начальная школа-детский сад».3)Анкетирование родителей в рамках проекта «Читаем вместе» | Родители, воспитатели, дети | Петрова О.Н.Киблер О.Н.Килунина А.В.Жужгова К.А.Овчинникова А.А.Плотникова М.В. | Пополнение сайта школы информацией о проекте;Оформление стенда книжной продукции;Аналитическая справка по итогам анкетирования родителей. |
| Октябрь,2017 – июнь, 2018 | Приобщение детей и родителей к культуре чтения художественной литературы, знакомство с творчеством детских писателей, в том числе пермских. Возрождение семейного чтения. | **Линия 1** «Читающий двор»1) Круглый стол с родителями «По сказкам Пушкина»2) Интересные встречи в библиотеке «Все Пушкина читают»3) подготовка к конкурсу чтецов «Детская лира»4) «Мама, почитай-ка»5) «Пермские писатели детям»6) подготовка к конкурсу «Театральная весна» | Родители, воспитатели, дети | Петрова О.Н.Киблер О.Н.Килунина А.В.Жужгова К.А.Овчинникова А.А.Плотникова М.В. | Возрождение традиции семейного чтения.Участие в творческих муниципальных конкурсах.Встречи с библиотекарями, приобщение детей к посещению библиотеки.Оформление книжной полочки о пермских писателях, чтение книг пермских писателей дома. |
|  | **Линия 2. «**Навигатор в мире детских книг»1) А вы читали ….?!2) Оформление стендовой информации «Новинки книжной продукции» | Родители, воспитатели, дети | Петрова О.Н.Киблер О.Н.Килунина А.В.Жужгова К.А.Овчинникова А.А.Плотникова М.В. | Возрождение традиции семейного чтения.Знакомство с новинками книжной продукции.Фотоотчет на сайте школы |
| **Линия 3.**  «Организация мобильных библиотек» 1) bookcrossing «Возьмите с собой» (обмен книгами среди родителей и детей)2) «Моя первая (любимая) книга»3) «Одна книга – единая семья» | Родители, воспитатели, дети | Петрова О.Н.Киблер О.Н.Килунина А.В.Жужгова К.А.Овчинникова А.А.Плотникова М.В. | Возрождение традиции семейного чтения.Создание условий для организации «Мобильная библиотека», приобщение родителей и детей к обмену книгами.Подготовка сообщения «Моя первая (любимая) книга. |
| **Линия 5. «**Юбилейный литературный календарь»1) оформление книжной полки и стендовой информации «Юбилей писателя» (Чуковский К., С.Я. Маршак, Г. Остер, Э. Успенский, С.Михалков, Н.Носов и тд) | Родители, воспитатели, дети | Петрова О.Н.Киблер О.Н.Килунина А.В.Жужгова К.А.Овчинникова А.А.Плотникова М.В. | Размещение информации на сайте школы, стендовой информации об юбилейных датах писателей, размещение портретов писателей. |
| **Линия 6.** «Книжная карусель»1) конкурс чтецов «Детская лира»2) конкурс рисунков «Рисуем по сказкам Пушкина»3) конкурс «Театральная весна» 4) неделя творчества «Книжка-малышка своими руками»5) флешмоб «Шагал один чудак», посвященный 90-летию пермского писателя Л.И. Кузьмина (10.01.2018)6) акция «Online-Чтение» «Урок вежливости» от С.Я. Маршака7) Акция «От Пушкина до Пушкина» (06.06.2018)8) Викторина «По сказкам Пушкина» | Родители, воспитатели, дети | Петрова О.Н.Киблер О.Н.Килунина А.В.Жужгова К.А.Овчинникова А.А.Плотникова М.В. | Возрождение традиции семейного чтения.Фотоотчет на сайте школы. Подведение итогов конкурсных мероприятий, награждение победителей и участников. Выступления участников конкурсов в других группах детского сада.Буклет (альбом) по сказкам Пушкина. |
| Декабрь,2017 |  | Промежуточный мониторинг родителей (законных представителей) и детей | Родители, воспитатели, дети | Петрова О.Н.Киблер О.Н.Килунина А.В.Плотникова М.В.Жужгова К.А. | Аналитическая справка по итогам промежуточного мониторинга.  |
| Июнь, 2018 | Подведение итогов реализации краевого проекта «Читаем вместе» | Итоговый мониторинг родителей (законных представителей) и детей | Родители, воспитатели, дети | Петрова О.Н.Киблер О.Н.Килунина А.В.Плотникова М.В.Жужгова К.А. | Аналитическая справка по итогам итогового мониторинга.  |

\* В плане возможны корректировки деятельности