Приложение

Отчет по реализации «дорожной карты» «Поддержка педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей» за III кв. 2014 года

Контрольные показатели и  их целевые значения

| № п/п | Наименование контрольного целевого показателя | Единицы измерения | 2012 г. (факт) | 2013 г. (факт) | III квартал 2014 г. (факт) | 2014 г. (прогноз) | 2015 г. (прогноз) | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Доля педагогических работников, обученных технологиям профилактической работы, от общего количества педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей | проценты | 45,4 | 86 | 75 | 87 | - | Показатель будет выполнен в 4 квартале 2014 г. |
|  | Численность педагогических работников, принимающих участие в программах коррекции и реабилитации детей, находящихся в «группе риска» и в социально опасном положении | чел. | 1918 | 2038 | 1900 | 2050 | - | Показатель будет выполнен в 4 квартале 2014 г. |

Информация о выполнении мероприятий «дорожной карты» и достижения контрольных точек

| № п/п | Наименование задачи | Начало | Окончание | Примечание/Причины не выполнения (не достижения) мероприятий (контрольных точек) | Оценка степени влияния на достижение целей |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Организационно-методическое сопровождение мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально-неблагополучных семей | 01.07.2014 | 10.11.2014 | В 2014 году на курсах повышения квалификации, семинарах для педагогов, работающих с детьми из социально неблагополучных семей, обучено 370 социальных педагогов, психологов школ технологиям работы с детьми из социально неблагополучных семей | Мероприятие проведено в полном объеме. Результат: 100% |
|  | Мониторинг деятельности образовательных организаций по профилактике правонарушений и преступности среди несовершеннолетних за 3 квартала 2014 года | 01.07.2014 | 01.10.2014 | Подготовлена мониторинговая таблица по результатам мероприятий по профилактике правонарушений среди несовершеннолетних в Пермском крае за 3 квартала 2014 года | Мероприятие проведено в полном объеме. Результат: 100% |
|  | Отработка в пилотном режиме технологии супервизии деятельности педагогических работников по фактам разрешения конфликтных и кризисных случаев с детьми в 2014 году | 01.04.2014 | 01.11.2014 | В 2014 году оказана поддержка 90 педагогическим работникам | Мероприятие проведено в полном объеме. Результат: 100% |

Информация об исполнении поручений, содержащихся в Указах и находящихся на контроле у Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

| № п/п | Поручение | Срок исполнения | Информация об исполнении поручения |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Обеспечить реализацию мероприятий по поддержке педагогических работников, работающих с детьми из социально неблагополучных семей | 31.12.2013 г. | В целях организации работы по профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних Министерством образования и науки Пермского края издан приказ от 26 февраля 2014 г.№ СЭД-26-01-04-103 «Об организации работы по профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних». Органам управления образованием муниципальных районов и городских округов Пермского края рекомендовано: - организовать с несовершеннолетними, состоящими на внутриведомственном учете, и их семьями проведение индивидуальной коррекционной работы; - обеспечить контроль за работой по профилактике преступности и правонарушений среди несовершеннолетних в образовательных организациях всех типов на территории муниципальных районов и городских округов Пермского края; - предусмотреть стимулирующие мероприятия, поощрение руководителей и педагогов образовательных организаций за результативность деятельности по профилактике преступлений и правонарушений среди несовершеннолетних (ведение внутреннего учета; организация индивидуальной коррекционной работы с несовершеннолетними, ее результаты – снятие с учета и перевод в «норму» и/или присвоение статуса «находящийся в социально опасном положении», снижение/увеличение количества несовершеннолетних, совершивших правонарушения). |